| ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РИБАРСТВО | ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИРАНЕ В УСТОЙЧИВО РИБАРСТВО | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР «РИБАРСТВО» 2007 – 2013 |
| --- | --- | --- |

|  | Община Велико Търново |
| --- | --- |

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за избор на изпълнител на консултантска услуга „Управление на проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново”, финансиран по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

1. Предмет на поръчката: Управление на проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново”.

2. Описание предмета на поръчката: В изпълнение на възложената му обществена поръчка, Изпълнителят следва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности, гарантиращи коректното и в съответствие с изискванията на Наредба № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г., изпълнение на проект„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново”.

Общата цел на проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново” е промоция и популяризиране на продуктите от риболов и аквакултура, което от своя страна ще допринесе за:

- Повишаване потреблението на вътрешния пазар на продукти от риболов и аквакултура

- Подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура, както и подобряване на престижа на сектор „Рибарство“.

Специфичната цел на проекта е Промоция на продукти от риболов и аквакултура, която обхваща следното:

- Повишаване информираността на аудиторията относно доказаната полезност и висока хранителна стойност на продуктите от риболов и аквакултура;

- Привличане вниманието на аудиторията върху ползата от употребата на продукти от риба и аквакултура.

Основни дейности по проекта са:

| Дейност 1 | Организация и управление на проекта |
| --- | --- |
| Цел | С изпълнението на дейността се цели да се създадат условия за качествено и професионално изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на ОПРСР и националното законодателство. |
| Дейността включва: Подготовка на документация за избор на рекламна агенция за изпълнение на промоционалната програма (съгласно чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП) (месец 1); Провеждане на предвидената процедура по ЗОП (месеци 1 - 3) Подготовка и сключване на договор с изпълнител на дейност "Социологическо изследване" (възложена по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП) (месец 3) Комуникация и популяризиране на проекта и ОПРСР (текущо) Управление на проекта (текущо). |

| Дейност 2 | Изпълнение на промоционалната програма |
| --- | --- |
| Цел | Изпълнението на тази дейност цели: Повишаване информираността на целевите групи относно доказаната полезност и висока хранителна стойност на продуктите от риболов и аквакултура; Повишаване потреблението на продукти от риболов и аквакултури. |
| За постигане на определените цели ще бъде реализиран комуникационен микс от дейности, насочени към различни целеви групи съгласно приложената промоционална програма: представяне в медиите; изработване и разпространение на рекламни материали; изработване и разпространение на рекламни форми; провеждане на промоционални събития Период на изпълнение: В рамките на седем месеца, съответно 4 - 9 месец от проекта. |

| Дейност 3 | Социологическо изследване |
| --- | --- |
| Цел | Проучване на резултатите от провеждането на промоционалната кампанията |
| Изследване мнението на целевите групи относно проведената промоционална кампания и оценка на постигнатите резултати Период на изпълнение: Изследването ще бъде проведено през последния месец на проекта (месец 10). |

3. Място на изпълнение на поръчката: Република България

4. Обхват на поръчката:

(1) Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), с обект на поръчката услуга с предмет „Осъществяване на промоционална кампания” с прогнозна стойност 767 060,00 лв. без ДДС.

(2) Всички дейности по управление и отчитане на одобрения за финансиране проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново”. В тази връзка изпълнителят ще има следните задължения:

-  да осигури експерти - специалисти в различните области, необходими за реализация на проекта;

- да решава различни въпроси, възникващи в процеса на управление на проекта;

- да сформира екип за управление, изготвяне на всички документи, свързани с екипа по управление, със самото управление и отчитане на проекта, с различните плащания и доклади и др.

## 5. Минимални изисквания към Участниците

## 5.1. Икономически изисквания към участниците

| Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците | Документи доказващи икономическото и финансовото състояние на участниците |
| --- | --- |
| 5.1.1. Общият оборот на участника за последните три финансово приключили години трябва да бъде не по малък от 48 000 (четиридесет и осем хиляди) лева; В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените горе изисквания се прилагат кумулативно за обединението/консорциума (като цяло), не за всеки член на обединението/ консорциума по отделно. В случай на участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно дела на тяхното участие. | 1. Справка-декларация с информацията за общия оборот от дейността общо за последните 3 (три) финансово приключени години (2009-2011). 2. Съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП - заверени от участника копия на Годишните отчети за приходи и разходи за последните три финансово приключели години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Участниците в процедурата могат да не прилагат горепосочените документи, на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, когато същите са вписани в търговския регистър. 3. Документите да бъдат заверени от лицето представляващо участника с гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че участникът участва като обединение и/или ползва подизпълнители документите се представят от всеки член на обединението поотделно и/или от всеки от подизпълнителите. |

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горното изискване.

## 5.2. Изисквания за техническите възможности и/или квалификацията на участниците

| Минимални изисквания за техническите възможности и квалификацията на Участниците | Документи, доказващи минималните изисквания за техническите възможности |
| --- | --- |
| 5.2.1. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Екипът следва да включва минимум следните специалисти: 1) Ключов експерт Ръководител на екипа образователна степен – Магистър по икономика, финанси, право или еквивалентна специалност професионален опит – минимум 3 години специфичен професионален опит в управлението на проекти 2) Ключов експерт Обществени поръчки образователна степен – Магистър по икономика, право или еквивалентна специалност професионален опит – минимум 3 години специфичен професионален опит в подготовката на документации за провеждане на обществени поръчки 3) Ключов експерт Маркетинг и реклама образователна степен – Бакалавър, със специалност: масови комуникации, журналистика, реклама, маркетинг или еквивалентна специалност професионален опит – минимум 3 години специфичен професионален опит в областта на маркетинга и/или рекламата и/или медия комуникациите и/или медия планирането 4) Ключов експерт Бюджет образователна степен – Магистър по икономика, финанси, счетоводство или еквивалентна специалност професионален опит – минимум 3 години специфичен професионален опит в изпълнението и/или финансовото управление на проекти В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените горе изисквания се прилагат кумулативно за обединението/консорциума (като цяло), не за всеки член на обединението/консорциума по отделно. При участие на подизпълнители изискванията важат за тях съобразно вида и дела им в изпълнението на поръчката. | 5.2.2. Списък на ключовите експерти за изпълнение на поръчката (Образец 4) Към списъка се прилагат Професионални биографии на експертите |

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

6. Изисквания относно изпълнението на поръчката:

6.1. Изпълнителят трябва да е напълно запознат с изискванията на Наредба № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. и по-конкретно по отношение на изискванията за изпълнение и отчитане на проекти;

6.2. Изпълнителят трябва да предостави услугите, предмет на настоящия договор, в уговорения ред, последователност, вид и интензитет;

6.3. Изпълнителят не трябва да разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от Възложителя или станала му известна във връзка или по повод изпълнението на договора;

6.4. Заплащането на дейностите ще се извършва поетапно, след осъществяване на конкретната услуга. Възложителят не дължи на Изпълнителя комисионни или други възнаграждения извън признатите по конкретния проект и над посочената сума.

7. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора:

Всички изготвени във връзка с изпълнението на договора документи трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Всички документи трябва да бъдат изготвени в писмен вид.

8. Период на изпълнение на поръчката:

8.1. За подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2  от Закона за обществени поръчки (ЗОП), с обект на поръчката услуга с предмет „Осъществяване на промоционална кампания”– съгласно предложения от избрания за изпълнител участник срок за изпълнение.;

8.2. За изпълнение на дейностите по управление и отчитане на одобрения за финансиране проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Велико Търново” – срокът е идентичен със срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Община Велико Търново.

9. Публичност:

Настоящата поръчка следва да бъде изпълнена в съответствие с изискванията на Наредба № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Мерките за информация и публичност имат за цел да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането на проекта по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.